## excel (27)
Proyecto/Tarea | Fecha | ID | Tipo | Inyectado | Eliminado | Tiempo de Arreglo | Cuenta de correcciones | Defecto por Arreglo | Pendiente | DescripciÃ³n
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 2017-08-04 | 1 | Assignment | Design | Design Review | 0.9 | 1 |  |  | En el doumento de especificacion logica no tuve en cuenta colocar como salia el valor calculado, el cual sale de p de la suma de los segmentos calculados
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 2017-08-04 | 2 | Assignment | Design | Design Review | 0.7 | 1 |  |  | No se tuvo en cuenta en la especificacion logica si daba 0 el rango Final.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 2017-08-04 | 3 | Assignment | Design | Code | 0.3 | 1 |  |  | Omiti incluir el valor de P en el calculo xe la regla simpson.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 2017-08-04 | 4 | Assignment | Design | Code | 0.3 | 1 |  |  | Falto colocar el rango final inicial en el metodo que recibe la fachada.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 2017-08-04 | 5 | Assignment | Code | Code Review | 4.6 | 1 |  |  | En reglaSimpson hay complejidad ciclomatica alta se deben abrir funciones para realizar los calculos.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 2017-08-04 | 6 | Function | Code | Test | 25.3 | 1 |  |  | se encontro error en el calculo del rango final, esto debido a que se debio colocar una tolerancia de error entre comparacion de valores dados por la funcion y el valor esperado.