## excel (21)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 37.9 | 26.7 | 37.7
Planned Time | 0.088889 |  | 1899-12-31 23:45
Actual Tiempo |  | 0.20764 | 1900-01-01 20:40
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 0.7
% Reuse | 51.7% | 49.3% | 11%
% New Reusable | 0% | 0% | 0.43%
Test Defects/KLOC or equivalent | 14.7 | 7.52 | 14.3
Total Defects/KLOC or equivalent | 49.3 | 45.1 | 49.1
Yield % | 70.8% | 83.3% | 71.4%
Code Review Rate | 1198 | 570 | 1150
% Appraisal COQ | 6.46% | 9.36% | 6.67%
% Failure COQ | 14.7% | 17.1% | 14.9%
COQ A/F Ratio | 0.44 | 0.55 | 0.45
PQI | 0.01 | 0.08 | 0.02
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 18:30 el 09-abr-2017