## excel (23)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.015278 | 0.065972 | 0.52639 | 18.4%
DiseÃ±o | 0.015278 | 0.014583 | 0.47431 | 16.6%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0027778 | 0.0097222 | 0.097222 | 3.4%
CodificaciÃ³n | 0.035417 | 0.053472 | 1899-12-31 02:42 | 38.9%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0027778 | 0.0097222 | 0.09375 | 3.28%
CompilaciÃ³n | 0 | 0 | 0.0048611 | 0.17%
Pruebas | 0.013194 | 0.035417 | 0.42153 | 14.7%
Postmortem | 0.0034722 | 0.01875 | 0.13056 | 4.56%
Total | 0.088889 | 0.20764 | 1900-01-01 20:40
Total Time UPI (70%) | 0.055556
Total Time LPI (70%) | 0.23194
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 18:32 el 09-abr-2017